## Projektplan Bewegtbilder
Projekttitel und -Nr. |  |  | Datum
Projektleiter Beratung |  |  | Projektstart
Projektleiter Kreation (Art Direction) |  |  | Projektende
Reinzeichnung/ Bildbearbeitung |  |  | Version
AP | Teilaufgabe / Arbeitspaket | Termine |  | Personaleinsatzplan |  | Bemerkung
|  | Start | Ende | Verantwortung | Mitarbeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Angebots-Phase & Pre-Abstimmung
1.1 | Briefing durch den Kunden
1.1.1 | Re-Briefing durch die Agentur
1.3 | Klärung der Buy-Outs (2,3 oder 4 Jahre?)
1.4 | Klärung der Nutzungsrechte (International, alle Kanäle?)
1.4.1 | Nutzungsrechte international, alle Kanäle?
1.4.2 | Nutzungsrechte national, alle Kanäle?
1.4.3 | Nutzungsrechte DACH + NL, alle Kanäle?
1.5 | Erstellung Einzelvertrag (1)
1.5.1 | Freigabe Einzelvertrag
1.6 | Recherche von TV Produzenten, Anfrage & Angebotseinholung: Regisseur vs. Produzent
1.6.2 | Erstellung Einzelvertrag (2)
1.6.3 | Freigabe Einzelvertrag
1.6.4 | CAVE: KSK beachten
1.7 | Einzelverträge an Kunde
1.8 | Freigabe des Einzelvertrages (1), schriftlich
1.9 | Freigabe des Einzelvertrages (2), schriftlich
1.10 | Beauftragungen und Bestellungen durch ….
1.11 | Ablage Bestellungen im Rechnungs-Ordner
2. | Timings & Controlling
2.1 | Timing für die Abstimmung des Briefings für den Produzenten?
2.2 | Termin für das Briefing & Fitting der Models?
2.3 | Wann findet das Casting statt?
2.4 | Termin für den Location-Check?
2.5 | Ist eine Wetterversicherung gewünscht?
2.6 | Wann findet der Dreh statt?
2.7 | Wird zudem vor Ort Bildmaterial geshootet?
2.8 | Wann muss der Spot final vorliegen?
2.9 | Wie ist das festgesetzte Budget?
3. | Positionierung
3.1 | Basis-PPT erstellen
3.2 | Feedback und Input (was fehlt, was ist offen)
4. | Mögliche Produzent
4.1 | Auswahl von 2-3 möglichen Produzenten
4.2 | Erstellung Produkt-Briefing
4.3 | Info zur Timline
4.4 | Besprechung Vorschläge mit dem Kunden, Empfehlung Kunde bereücksichtigen
4.5 | Mögliche Produzenten anfragen
5. | Erste Bild-Konzepte
5.1 | Briefing Bild-Konzepte für das Storyboard unter Berücksichtigung der Positionierung, des USPs, der Marke erstellen
5.2 | Abstimmung des Briefings intern
5.3 | Briefing Kreation
5.4 | Abstimmung 1st draft Bildkonzepte
5.5 | Wo ist ein Close Up auf welche Stelle/Element geplant, wie ist die generelle Anmutung?
5.6 | Neben Moods, erste Texte
5.7 | Ggf. Feinjustierung
6. | Storyboard
zeigt die von der Agentur geplante Geschichte des TV-Spots in Bildern, Text und Ton. Dem Leser soll es einen ersten Eindruck des Projektes vermitteln.
6.1 | Erarbeitung und "Finalisierung" des Storyboards gemeinsam im Workshop mit Kunden zur Übermittlung an den Produzenten und Erstellung des Treatments
6.2 | Auswahl eines Storyboards
6.3 | Abstimmung Storyboard "2-fach"
7. | Workshop *läuft pararall zu "Storyboard"
Vorbereitung des Workshops
7.1 | Steht der Termin im Kalender?
7.3 | liegen die ersten Bildkonzepte vor?
7.4 | in welchen Raum gehen wir?
7.5 | ist die Technik vollständig?
7.6 | Testlauf Technik am Tag vorher
7.7 | gibt es noch genügend White-Paper für das Flipchart?
7.8 | Wieviele Personen nehmen teil?
7.9 | Ist das Bewirtungs-Sheet ausgefüllt?
7.10 | Steht das Catering?
8. | Angebot & Treatment
8.1 | Produktionsfirma entwickelt auf Basis des Storyboards das Treatment, eng in Abstimmung mit dem Regisseur. Hier wird die Anmutung des Spots beschrieben, als Ergänzung zu dem reinen Angebot. Obacht, dass die ggf. fällige KüSoKa (KSK) je nach Rechtsform des Anbieters mit angeboten wird.
8.2 | Storyboard an Produzent / Regisseur
8.3 | Briefing und Abstimmung
8.4 | Angebot / Treatment prüfen
8.5 | Abstimmung und Auswahl von Angebot/Treatments mit dem Kunden
8. b. | Versicherungen
Wetterversicherungen können verschiedene Wetterbegebenheiten versichern wie z.B (Sonne, Regen, Wind)
"Wettertag" - Klärung, ob Kunde eine Versicherung für "Wettertage" abschließen möchte
Abstimmung mit dem Kunden zu den Kosten eines Wettertages und die Versicherung zu Wettertagen
Werden Künstlerversicherungen benötigt?
9. | Teilnehmer – Models
| Recherche von 3 Model-Agenturen | [10 empty] | Es wird ein 3D Spot!!!
Eigenrecherche Models
Anfrage der Models
Abstimmung der Models á Model-Agentur oder Einzel-Model
Jeweils ein Alternativ Model aussuchen und vorschlagen, für den worst case (Krankheit, Unfall etc.)
Erstellung einer Powerpoint-Präsentation mit den recherchierten Models zur Abstimmung mit dem Kunden
Powerpoint mit Model-Vorschlägen an den Kunden senden
Casting (ggf. Probedreh mit signifikanten Szenen)
Models mit dem Kunden abstimmen
Die Models final einbuchen
Erstellung eines Briefing-Dokumentes für die Models (Inkl. aller relevanten Infos zu Location, Ablauf, Fittings)
Briefing & Fitting der Models
Klärung Reisekostenübernahme der Models
9 b. | Optional: Casting
Casting Termin definieren
Casting Location definieren
Catering für Casting organisieren
ggf. ÜN-Möglichkeiten organisieren
Fittings für Casting abstimmen
Durchführung Casting und Festlegung der Models
Bei Kindern: Kosten Kindervorsprechung - Layout Cast
Reisekosten Casting klären
10. | Location
Locationcheck oder Locations
Störfaktoren vor Ort erfassen
Was muss für den Dreh vor Ort wie verändert werden?
Bei mehreren Locations: Studios organisieren
Genehmigungen einholen (Bei Außendrehs)
11. | Styling
Outfits festlegen für:
Hauptakteur oder Hauptakteure
Statisten
Nebenrolle
Komparse
Skribbel/Layout á Person anlegen
Skribbel mit dem Kunden abstimmen
12. | Art Departement
Umgebung
Layout & Festlegung der direkt am Spot beteiligten Umgebung, Sachgegenstände, Elemente (von Trinkflasche über Tablettendose bis hin zum Stuhl)
Logoaufkleber, Poster, Dekoration, Produkt Packungen preparieren
Requisitenverleih kontaktieren
Abstimmung mit dem Kunden
13. | Moodboard ¦ Moodtape ¦ Layoutfilm
Das Moodboard ist das meist abgefilmte Storyboard um ein Gefühl für die Länge der Szenen zu erhalten sowie der einzelnen Abschnitte des Films.
Überblick über die Szenen verschaffen?
Wieviele Szenen gibt es?
Wie lang ist jede Szene?
Abstimmung mit dem Kunden
14. | Animatic / PreVis
Wenn eine 3D Animation erstellt wird, beginnt der 3D Animator mit der PreVis. D.h. ein in Photoshop erstelltes Bild, was Textur, Material, Fabigkeit der Elemente der 3D beinhaltet, StyleFrame genannt. Im 2. wird das "Model" des Sets aufgebaut, Animatic genannt, was das Konzept der einzelnen Szenen zeigt. Beurteilung des StyleFrames - passen Textur, Stil, Farbigkeit, Elemente, Licht? Beurteilung Animatic - passen Szenenbild, Inhalt, Kamerafahrt, Perspektive, Szenenlänge?
Szenen aus Moodboard festlegen, die als Animationen erstellt werden.
Welche Bilder aus Moodboard werden real gedreht?
Abstimmung mit dem Kunden
Welche Bilder werden durch 3D-Animation erstellt?
Wie ist der Übergang von Real zu 3D, bzw. 3D zu Real?
15. | Pre-Production-Meeting (PPM)
Letztes und entscheidendes Meeting vor dem Dreh.Hier müssen alle Fragen geklärt und entschieden werden. Mindestens 7 T vor Dreh.
PPM Booklet erstellen
Agenda erstellen
Definieren, wer an diesem Termin Protokoll führt
Alles wird final besprochen: Equipment Reservierungen, Special Effects, Drehorte, Genehmigungen, Sets, Modelle, Casting, Key-Probs
16. | Shootingboard (Drehbuch)
Jede einzelne Szene wird von der Produktionsfirma aufgeskribbelt und ggf. beschrieben; zu sehen sind Darsteller, Szenenbild, Kameraperspektiven und Bildausschnitt.
Abstimmung der Szenen final für die Skribbels
Abstimmung mit dem Kunden
Freigabe durch den Kunden
17. | Offline-Cut
Der erste unbearbeitete Schnitt. Der Regisseur schlägt seine Szenen-Auswahl vor. Text wird meist durch Layoutsprecher über die einzelnen Szenene gelegt, um zu prüfen ob Länge der Szenen und der Ton überein passen.
Freigabe des vorgestellten und grob geschnittenen Material durch die Agentur und den Kunden.
18. | Post-Produktion
Jede Form der Bildbearbeitung, die an dem Shooting Material vorgenommen wird.
Bildbearbeitung vorschlagen, mit Kunde besprechen, festlegen und briefen (Screenshots, Moodbilder)
Bildbearbeitung abstimmen, freigeben
19. | Musik und Sound
Musik wird in 3 Kategorien unterteilt:
1. speziell ausgesuchte Musik (geschriben, um in diesen Spot zu passen)
2. Vorhandener Track (kommerziell zu kaufen oder z.B. im Radio gehört)
3. Produzierte Musik oder katalogisierte Musik (z.B. eine existierende Komposition zum audiovisuellen Gebrauch)
Welche Souneffekte müssen verstärkt oder aus Stockmaterial eingebaut verweden? Swoosh einbauen?
Abstimmung mit dem Kunden
Erstellung eines territorialen Nutzungsplans (was darf wie oft für wielange wo genutzt werden?)
20. | Audioaufnahme ¦ Sprachaufnahme
Die Sprechtertexte werden im Tonstudio auf den abgestimmten Schitt eingesprochen und aufgenommen. Ggf. zusätzlich mit Soundeffekten untertsützt und hinterlegt.
Sprechtexte final mit dem Kunden abgestimmt
Sprechstimme definiert: M oder W
Stimmklang besprochen und festgelegt: weich, zart, rau, stark/kräftig… (Gibt es bekannte Fernsehstimmen, die auf Anhieb zusagen)
Sprecher-Tapes zur Auswahl bei Tonstudio anfragen. (mind. 2-3 Sprecher auswählen, die Verfügbarkeiten der Sprecher und Studios werden erst im Nachgang geprüft)
Buyouts und Nutzungsrechte mit Sprecher verhandeln (ggf. im Rahmen des Tonstudio-Angebots)
Tonstudio und Sprecher buchen
Wer begleitet die Sprachaufnahme? Live oder bekommen wir ein Tape zur Freigabe? Wo sitzt der Sprecher?
Abstimmung und Freigabe
21. | Colourgrading
Bildbearbeitung des finalen Cuts. Die Totalveredelung. (Meist gibt es schon eine ToDo-Liste für das Grading, Feedback sammeln, das seit dem 1. Offline Cut vorhanden ist)
Welche Korrekturen hat der Kunde am final Spot?
Bildbearbeitung / Lichtstimmung sehr genau briefen (Screenshots erstellen oder Moods vorlegen)
Abstimmung mit dem Kunden
Finale Bild-Freigabe des Spots
22. | Final
Finale Freigabe (Bild, Sound, Ton) des Spots
Liegen alle Freigaben vor?
Sendekopien erstellen - Liegen der Agentur alle Daten/Kontakte vor (Sendeplan)?
Abrechnung
Manöverkritik

## Tabelle2 (hidden)
Status
offen
geplant
in Bearbeitung
erledigt